## Feuil1
APPLICATION MAFANA
NOM |  |  |  |  | POST |  |  |  | Matricule
RAZAFINDRAKOTO Georges Aime Mickael |  |  |  |  | Developpeur Stagiaire |  |  |  | ETU 19 04
Code couleur | Couleur |  |  | Signification |  |  | Mise par
| Jaune |  |  | Tache Commencee |  |  | Mickael
| Rouge |  |  | Reste a Faire
| Bleu |  |  | Tache terminer
| Vert |  |  | Testee et OK |  |  | Responsable
| Orange |  |  | Testee et not OK
| Violet |  |  | A ne pas traiter
Commentaire / Remarque
Responsable MAFANA |  |  |  |  | Responsable ITU
Jour debut | Jour fin | Mois | Categorie |  | Taches |  |  | Type |  | Estimation en j | Temps Passé en j | Reste à faire en j | Avancement
1 | 2 | Juillet | introduction |  | recherche a propos de l'Association |  |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 100%
3 | 5 |  |  |  | Comment fonction l'Association |  |  |  |  | 3 | 3 | 0 | 100%
8 | 12 |  | Monter en competence |  | ReactJS |  |  | techno |  | 5 | 5 | 0 | 100%
15 | 19 |  | Monter en competence |  | Symfony |  |  | techno |  | 5 | 5 | 0 | 100%
22 | 22 |  | Conception |  | Todo liste a faire |  |  | google sheet |  | 1 | 1 | 0 | 100%
23 | 23 |  | Conception |  | Comprehension du cahier de charge |  |  | Base |  | 1 | 0 | 1 | 100%
25 | 2 | Aout | Conception |  | Structure de la base de donne |  |  | UML |  | 4 | 0 | 4 | 0%
5 | 5 |  | Conception |  | Recolte de donnee |  |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0%
6 | 8 |  | Conception |  | Maket |  |  | HTML |  | 2 | 0 | 2 | 0%
8 | 12 |  | Page d'accueil |  | Header / Main / Footer |  |  | Affichage |  | 3 | 0 | 3 | 0%
[5 empty] | Select / Update / Insert |  |  | Metier
[5 empty] | Appelation |  |  | Integration
12 | 15 |  | gestion des utilisateur |  | Page Login / inscription |  |  | Affichage |  | 3 | 0 | 3 | 0%
[5 empty] | Check / Insertion |  |  | Metier
[5 empty] | Appelation |  |  | Integration
15 | 19 |  |  |  | Page attribution |  |  | Affichage |  | 2 | 0 | 2 | 0%
[5 empty] | Insertion |  |  | Metier
[5 empty] | Appelation |  |  | Integration
19 | 21 |  | Gestion de Recensement |  | CRUD |  |  | Affichage |  | 2 | 0 | 2 | 0%
Metier
[5 empty] | Appelation |  |  | Integration
21 | 22 |  |  |  | Recherche multicritere |  |  | Affichage |  | 1 | 0 | 1 | 0%
[5 empty] | Requet |  |  | Metier
[5 empty] | Appelation |  |  | Integration
22 | 27 |  |  |  | Import / Export (excel;CSV) |  |  | Affichage |  | 3 | 0 | 3 | 0%
[5 empty] | Open CSV / script |  |  | Metier
[5 empty] | Appelation |  |  | Integration
27 | 29 |  | Gestion Contisation |  | CRUD |  |  | Affichage |  | 2 | 0 | 2 | 0%
Metier
[5 empty] | Appelation |  |  | Integration
29 | 30 |  |  |  | Recherche multicritere |  |  | Affichage |  | 1 | 0 | 1 | 0%
[5 empty] | Requet |  |  | Metier
2 | 5 | Septembre |  |  | Appelation |  |  | Integration |  | 3 | 0 | 3 | 0%
[5 empty] | Import / Export (excel;CSV) |  |  | Affichage
[5 empty] | Open CSV / script |  |  | Metier
[5 empty] | Appelation |  |  | Integration
5 | 9 |  |  |  | Suivie de cotisation des membres |  |  | Metier |  | 3 | 0 | 3 | 0%
[5 empty] | Pers_pas_reglo |  |  | Metier
[5 empty] | Total_cot_pers_par_ans |  |  | Metier
[5 empty] | Total_cot_par_ans_ou_mois |  |  | Metier
[5 empty] | Appelation |  |  | Integration
9 | 12 |  | Gestion Attribution Aide Finanaciiere |  | CRUD |  |  | Affichage |  | 3 | 0 | 3 | 0%
Metier
[5 empty] | Appelation |  |  | Integration
12 | 13 |  |  |  | Recherche multicritere |  |  | Affichage |  | 1 | 0 | 1 | 0%
Metier
[5 empty] | Appelation |  |  | Integration
16 | 17 |  |  |  | Critere d'eligibilite par pers |  |  | Metier |  | 1 | 0 | 1 | 0%
17 | 19 |  | Gestion Attribution Aide Materiel |  | Gestion de stock |  |  | Metier |  | 2 | 0 | 2 | 0%
[5 empty] | Appelation |  |  | Integration
19 | 20 |  |  |  | Recherche multicritere |  |  | Affichage |  | 1 | 0 | 1 | 0%
[5 empty] | Appelation |  |  | Integration
23 | 25 |  |  |  | CRUD |  |  | Affichage |  | 2 | 0 | 2 | 0%
Metier
[5 empty] | Appelation |  |  | Integration
25 | 26 |  |  |  | Recherche multicritere |  |  | Affichage |  | 1 | 0 | 1 | 0%
Metier
[5 empty] | Appelation |  |  | Integration
26 | 27 |  |  |  | Critere d'eligibilite par pers |  |  | Metier |  | 1 | 0 | 1 | 0%
30 | 2 | Octobre | Gestion des Evenements |  | CRUD |  |  | Affichage |  | 2 | 0 | 2 | 0%
Metier
[5 empty] | Appelation |  |  | Integration
2 | 3 |  |  |  | Autirisation |  |  | Metier |  | 1 | 0 | 1 | 0%
[5 empty] | Appelation |  |  | Integration
3 | 8 |  | Statistique |  | Tableau de Bord |  |  | Affichage |  | 2 | 0 | 2 | 0%
Metier
[5 empty] | Appelation |  |  | Integration
9 | 10 |  | Deployement |  | Back |  |  | En ligne |  | 1 | 0 | 1 | 0%
[5 empty] | Appelation |  |  | Teste |  |  |  |  | 0%
[5 empty] | Front |  |  | En ligne |  |  |  |  | 0%
11 | 11 |  | Teste |  | Tous fonctionnalite |  |  | Finalisation |  | 1 | 0 | 1 | 0%
RESULTAT
Temps Passé (j) |  |  | Reste à faire (j) |  |  | Avancement
16 |  |  | 50 |  |  | 17.65%